## Sheet1
実行計画 |  |  | システム開発スケジュール表 | [7 empty] | 1/1
システム名： 社内SNSシステム | [5 empty] | 作成日： 2014年1月23日 |  |  | 作成者： ITエンジニア科3年 1班
項番 | 期間 工程 |  |  | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 |  | 1/1 |  | 2/1
1 | レビュー |  |  | 9/24 | 10/25 | 11/29 |  | 冬 期 休 暇 |  | 1/21・24
2 | 設計書作成 | 要求定義 |  | 9/1 9/30
3 |  | 基本設計 |  | 9/15 | 9/30
4 |  | 詳細設計 |  |  |  | 11/1 | 12/10
5 |  | 運用（ｵﾝﾗｲﾝﾏﾆｭｱﾙ） | [7 empty] | 1/9 | 2/3
6 | プログラミング実装 | プロトタイプ作成, 技術習得 |  | 9/1 | 10/31
7 |  | データベース構築 |  |  |  | 11/1 | 12/10
8 |  | メインチャット機能（吉田） |  |  |  | 11/1 | 12/10
9 |  | ユーザ検索機能（山本） |  |  |  | 11/1 | 12/10
10 |  | スケジュール機能（石橋） |  |  |  | 11/1 | 12/10
11 |  | アドバイス機能（鈴木） |  |  |  | 11/1 | 12/10
12 |  | ログイン機能（奈須） |  |  |  | 11/1 | 12/10
13 |  | プロフィール機能（奈須（予定））
14 | テスト | [8 empty] | 1/9 1/24
15 | 追加機能, 設計書整理 | [8 empty] | 1/9 | 2/3
16 | 納品 | [9 empty] | 2/4
12/11(水)～1/8(水)